Приложение № 7

к пояснительной записке

по исполнению районного бюджета

за 2019 г.

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории Ивановского района в 2019 году.

Руководствуясь постановлением Администрации Ивановского района от 19.10.2013 г. № 1019 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ивановского района, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» (в ред. от 10.10.2018г. №1145) проведена оценка эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории Ивановского района в 2019 году.

Распоряжением главы района от 09.01.2019 года №6 утвержден перечень муниципальных программ Ивановского района на 2019 год. В данный реестр вошли 12 муниципальных программ, включающих 34 подпрограммы.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2019 год составил   771337,3 тыс. руб. в том числе за счет: средств областного бюджета 629608,7 тыс. руб., собственных средств районного бюджета 128245,9  тыс. руб., средств сельских поселений - 13482,7 тыс. руб..

Фактически исполнено 96,6% (745415,5 тыс. руб.), в том числе за счет: средств областного бюджета 96,7 % (608843,1 тыс. руб.), собственных средств районного бюджета 96,0 % (123089,7 тыс. руб.), средств сельских поселений - на 100 % (13482,7 тыс. руб.).

1) Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ивановского района на 2014-2022 годы».

В данной муниципальной программе подпрограммы отсутствуют.

Объем финансирования на 2019 год утвержден в сумме 1050,0 тыс. руб. из них: 83,8% - областной бюджет; 16,2% - местный бюджет. Фактически исполнено 100% от планового объема финансирования.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 9,0 баллов.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 124,47%, индикаторы эффективности на 113,32%.

2) Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2022 годы»

В данной муниципальной программе подпрограммы отсутствуют.

Объем финансирования на 2019 год утвержден в сумме 1280,1 тыс. руб., из них 72,9% (933,9 тыс. руб.) – областной бюджет, 27,1% (346,2 тыс. руб.) - местный бюджет. Фактически выполнено на 100% от планового объема финансирования.

Согласно качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 9,0 баллов.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 100%, индикаторы достижения эффективности муниципальной программы на 100%.

3) Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Ивановского района на 2015-2022 годы»

Данная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Обеспечение реализации основных направлений в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Ивановского района».

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год утвержден в сумме 13796,8 тыс. руб. из них: 78,2% (10790,0 тыс. руб.) областной бюджет, 21,8% (3006,8 тыс. руб.) местный бюджет.

Фактически исполнено 99,5 % (13727,9 тыс. руб.) от планового объема финансирования.

По оценке эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 8,64 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 101%, индикаторы эффективности программы на 127,85%, индикаторы эффективности подпрограммы на 95%.

Не достигнуты плановые значения индикаторов подпрограммы:

- «Уровень объема резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС муниципального и межмуниципального характера на территории, %»,  при плане 80%, фактически – 72%.

Мероприятия, запланированные в подпрограмме «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Ивановского района» не выполнены, в связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе (в течение 2019 года электронный аукцион объявлялся 3 раза).

4) Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском районе на 2014-2025 г.г.»

Данная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Организация в границах поселений Ивановского района электро-теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском районе на 2014-2022 годы».

Объем финансирования на 2019 год утвержден в сумме 105754,7 тыс. руб. в том числе из областного бюджета -  100432,3 тыс. руб. (94,9%), из районного бюджета – 4826,8 тыс. руб. (4,8 %), средства сельских поселений - 495,0 тыс. руб. (0,51%).

Фактически выполнено на 86,6% (91553,7 тыс. руб.) от планового объема финансирования, в том числе областной бюджет выполнил обязательства на 85,9%, из местного бюджета профинансировано 100%.

Причинами неисполнения средств областного бюджета в сумме 14200,8 тыс. руб. являются:

-  из программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» исключены 7 квартир, по причине отсутствия собственников данных квартир и несостоявшихся аукционов на покупку квартир в 2019 году на общую сумму 11697,1 тыс. руб.;

-  ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России по ВВО ЖЭ (К) О№3 г. Белогорск несвоевременно представлены документы для компенсации теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов и в связи с сокращением объема отпуска Гкал за счет консервации 3 многоквартирных домов в с. Среднебелое-2. Сумма не использованных средств – 2503,7 тыс. руб.

В целом, по проведенной оценке, эффективности реализации муниципальная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 9,24 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 182,13%, индикаторы достижения эффективности подпрограмм на 102,22%, индикаторы достижения эффективности программы на 179,87%.

5) Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ивановского района на 2015-2022 годы»

Данная программа состоит из 7 подпрограмм:

- «Повышение эффективности использования муниципального имущества Ивановского района»;

- «Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Ивановского района»;

- «Обеспечение реализации полномочий в области градостроительной деятельности»;

- «Предоставление государственных и муниципальных услуг в Ивановском районе»;

- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Ивановский район»;

- «Улучшение условий и охраны труда в Ивановском районе»;

- «Защита прав потребителей в муниципальном образовании Ивановский район».

Объем финансирования на 2019 год утвержден в сумме 59977,3 тыс. руб. из них 84,9% средства областного бюджета, 15,1 % средства районного бюджета и бюджетов поселений.

Фактически исполнено 99,2% (59524,7 тыс. руб.) от планового объема финансирования.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 8,76 баллов.

Плановые показатели муниципальной программы в целом достигнуты на 98,24 %, индикаторы достижения эффективности подпрограммы на 112,8%. Некоторые подпрограммы не выполнены:

- «Улучшение условий и охраны труда в Ивановском районе». В 2019 году в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда и пожарной безопасности среди предприятий и организаций района приняло участие 5 организаций, что составило 50,0% от плана (10 организаций).

6) Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского района на 2015-2025 годы»

Данная программа состоит из 7 подпрограмм:

- «Дошкольное образование»;

- «Развитие общего образования детей»;

- «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей»;

- «Совершенствование кадрового потенциала»;

- «Летний отдых»;

- «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений. Текущий и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений»;

- «Развитие системы защиты прав детей».

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год утвержден в сумме 472164,4 тыс. руб. в том числе из областного бюджета – 82,8% (390889,6 тыс. руб.), из местного бюджета – 17,2% (81274,8 тыс. руб.).

Фактически исполнено 99,4% (469430,8 тыс. руб.) от планового объема финансирования, в том числе региональный бюджет выполнил обязательства на 99,9%, местный бюджет – 97,1%.

Данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 9,06 баллов.

Индикаторы эффективности подпрограмм на 99,74%, индикаторы эффективности муниципальной программы в целом на 100%. Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 106,7%.

7) Транспортная доступность, организация транспортного обслуживания населения и обеспечение безопасности дорожного движения в Ивановском районе на 2014-2022 годы»

Данная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Транспортная доступность и организация транспортного обслуживания населения Ивановского района»;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

- «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год утвержден в сумме 44295,0 тыс. руб. из них: 65,0% (28822,7 тыс. руб.) – областной бюджет, 35% (15472,3 тыс. руб.) - местный бюджет.

Фактически исполнено 80,9% (35852,2 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет – 22836,4 тыс. руб. (79,2%), местный бюджет – 13015,8 тыс. руб. (84,1%).

Не освоено финансирование в сумме 8426,113 тыс. руб. по подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» по следующим причинам:

- проект по обустройству улично-дорожной сети в районе ул. Молодежная с. Ивановка на общую сумму 4000,0 тыс. руб. не прошел государственную экспертизу;

- работы по устройству водоотводных гофрированных труб по ул. Молодежной с. Ивановка перенесены на январь, февраль в связи природными условиями;

- работы по устройству асфальтного покрытия автодороги в с. Успеновка  перенесены на 2020 год, в связи с наступлением отрицательных температур.

При анализе качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 9,7 баллов.

Плановые показатели муниципальной программы выполнены на 149,97%.

Индикаторы достижения эффективности подпрограмм выполнены на 128,1%, индикаторы достижения эффективности программы выполнены на 113,7%.

8) Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановского района Амурской области на 2014-2022 годы»

Данная программа состоит из 5 подпрограмм:

- «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановского района»;

- «Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановского района на 2014-2022 годы»;

- «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»;

- «Доступная среда на 2014-2022 годы»;

- «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Ивановском районе на 2015-2022 годы»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год утвержден в сумме 2265,2 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 86,0 % (1948,9 тыс. руб.), из местного бюджета – 14,0 % (316,3 тыс. руб.).

Фактически исполнено 99,5% (2252,9 тыс. руб.) от планового объема финансирования в т.ч. районный бюджет исполнен на 100,0 %.

Невыполнение планового годового финансирования на сумму 12,3 тыс. руб. по следующим мероприятиям:

- «расходы на осуществление отдельных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных» за счет расторжения муниципального контракта по утилизации животных и не исполнения контракта на содержание животных.

Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 9,12 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 123,1%, индикаторы достижения эффективности подпрограмм на 109,9%.

9) Муниципальная программа «Об информационном обеспечении населения в Ивановском районе на 2014-2022 годы»

В данной муниципальной программе подпрограммы отсутствуют.

Объем финансирования на 2019 год утвержден в размере 485,0 тыс. руб. из них 100% - местный бюджет. Фактически исполнено 100,0 % от планового объема финансирования.

Согласно качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана умеренно эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 7,5 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 85,6%, индикаторы эффективности на 95,9%.

Не достигнуты:

1. плановые значения показателей:

- «тираж газеты «Амурец», при плане 1550 экз., фактически – 1150 экз.;

2. плановые значения индикаторов:

- «Объем печатного текста о деятельности органов местного самоуправления»,  при плане 25 000 кв. см, фактически – 20464 кв. см.

10) Муниципальная программа «Молодежь Ивановского района на 2014-2022 годы»

Данная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Молодежь Ивановского района»;

- «Гражданское и патриотическое воспитание жителей Ивановского района»;

- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Ивановском районе».

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год утвержден в сумме 250,0 тыс. руб. из них 100% - местный бюджет.

Фактически исполнено 100,0 % (250,0 тыс. руб.).

Согласно качественных характеристик оценки эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 9,0 баллов.

Плановые показатели муниципальной программы в целом достигнуты на 237,6%, индикаторы эффективности на 406,77%.

11) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ивановском районе на 2014-2022 годы»

Данная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Подготовка спортивного резерва»;

- «Физическое воспитание и детско-юношеский спорт»

Объем финансирования на 2019 год утвержден в сумме 18412,1 тыс. руб. из них 81,5% (15000,0 тыс. руб.) областной бюджет, 18,5% (3412,1 тыс. руб.) – местный бюджет.

Фактически исполнено 100,0 % (18411,8 тыс. руб.) от планового объема финансирования.

По оценке эффективности реализации муниципальных программ, данная программа признана умеренно эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 8,44 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 124,69%, индикаторы эффективности на 89,45 %.

При этом индикатор «Доля населения Ивановского района с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области» составляет 64,0% от планового и увеличился по сравнению с 2018 годом на 182,9%.

12) Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Ивановского района на 2014-2022 годы»

Данная программа состоит из 4 подпрограмм:

- «Народное творчество и досуговая деятельность»;

- «Историко-культурное наследие»;

- «Библиотечное обслуживание»;

- «Мероприятия в сфере культуры».

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год утвержден в сумме 51606,7 тыс. руб. в том числе из областного бюджета – 56,2% (28994,0 тыс. руб.), из местного бюджета – 43,8% (22612,7 тыс. руб.).

Фактически программа выполнена на 100 % (51596,4 тыс. руб.) от планового объема финансирования.

В результате проведенной оценки эффективности реализации данная программа признана эффективной, сумма бальных оценок первичных критериев равна 9,42 балла.

Плановые показатели муниципальной программы достигнуты на 124,76 %, индикаторы достижения эффективности муниципальной программы на 104,4%.